## Orç. Turmalina MOD ÁLVARO 27-11
CIM JEQUITINHONHA Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha RUA ZECA BRUNO 131 - CAZUZA DIAMANTINA/MG Email: engcivil.cimjequitinhonha@gmail.com
PLANILHA DE CUSTO
Referência: |  | REGIÃO JEQUITINHONHA E MUCURI-SEINFRA
Mês: |  | SEINFRA: AGOSTO - 2023 // SINAPI OUTUBRO - 2023
U.F.: |  | MG
ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) BARRAGEM
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS BARRAGENS DE ACUMULAÇÃO |  |  |  | reserv. | 5.08 | hectares |  | BDI:
LOCAL: COMUNIDADE CÓRREGO GENTIO |  |  | TIPO - TERRA | compri. | 193.97 | metros |  | 30.28%
MUNICÍPIO: TURMALINA - MG |  |  |  | talude montante | H - 3 | talude jusante |  | H - 2,5
[5 empty] | V - 1 |  |  | V - 1
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANT. | R$
[6 empty] | UNITÁRIO COM BDI | UNITÁRIO SEM BDI | TOTAL
1 |  |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | u | 1 | 1781.11 | 1367.14 | 1781.11 | 1367.14
|  |  | TOTAL DO ITEM 1: |  |  |  |  | 1781.11 | 0
0
2 |  |  | LIMPEZA DA ÁREA DE TRABALHO | [5 empty] | 0
2.1 | SEINFRA | RO-43333 | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO ELIMPEZA DE ÁRVORES, ARBUSTOS E VEGETAÇÃO RASTEIRA. (EXECUÇÃO NA ESPESSURA DE ATÉ 30CM, INCLUINDO REMANEJAMENTO PARA FORA DA LINHA DE OFFSETS E ACERTO DO MATERIAL) | m² | 29467.85 | 0.61 | 0.47 | 17975.39 | 13849.89
2.2 | SEINFRA | ED-51113 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 3,00 M < H <= 5,00 M (CUT-OFF) | m3 | 6069.69 | 10.44 | 8.01 | 63367.56 | 48618.22
2.3 | SEINFRA | ED-29229 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTANCIA INFERIOR A 1 KM, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA (CUT-OFF) | m³ | 7222.9311 | 9.02 | 6.92 | 65150.84 | 49982.68 | [5 empty] | 7914.0111
|  |  | TOTAL DO ITEM 2: |  |  |  |  | 146493.79 | 0 | [5 empty] | 78270.58
0
3 |  |  | MACIÇO DA BARRAGEM | [5 empty] | 0
3.1 | SEINFRA | RO-40150 | ESCAVAÇÃO,CARGA,DESCARGA,ESPALHAMENTOETRANSPORTEDEMATERIALDE1ªCATEGORIA,COMCAMINHÃO.DISTÂNCIAMÉDIA DE TRANSPORTE DE 401 A 600 M (CUT-OFF) | m3 | 9267.06 | 9.45 | 7.25 | 87573.72 | 67186.19
3.2 | SEINFRA | RO-40150 | ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 401 A 600 M (MACIÇO) | m3 | 68279.92 | 9.45 | 7.25 | 645245.24 | 495029.42
3.3 | SEINFRA | ED-51098 | ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N. (MACIÇO) | m³ | 73669.63 | 6.34 | 4.87 | 467065.45 | 358771.1
|  |  | TOTAL DO ITEM 3: |  |  |  |  | 1199884.41 | 0
0
|  |  | CANAL SANGRADOURO | [5 empty] | 0
4.1 | SEINFRA | ED-51116 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA(CANAL TRECHO LENTO) | m³ | 531.6 | 12.6 | 9.67 | 6698.16 | 5140.57 | 531.6 | 8.8616
4.2 | SEINFRA | ED-29229 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MENOR OU IGUAL A 1KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | m³ | 691.08 | 9.02 | 6.92 | 6233.54 | 4782.27
4.3 | SEINFRA | ED-51111 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, PARA ANCORAGEM DA GEOMEMBRANA 1 MM (CANAL TRECHO RÁPIDO) | m³ | 153.6 | 12.81 | 9.83 | 1967.62 | 1509.89 |  |  |  | 153.6 | 1.28
4.4 | SEINFRA | ED-51111 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA(VALAS DE ANCORAGEM) | m³ | 38.4 | 12.81 | 9.83 | 491.9 | 377.47 | VALETA 0,4X0,4X120 |  |  | 38.4
4.5 | SEINFRA | ED-51121 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA | m³ | 38.4 | 49.25 | 37.8 | 1891.2 | 1451.52
4.6 | COTAÇÃO | COT01 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE GEOMEMBRANA DE POLIETILENO 1 MM DE ESPESSURA X 6 M DE LARGURA E 124 M DE COMPRIMENTO. EM 4 SEGMENTOS DE 31 METROS CADA UM | m² | 744 | 36.5 | 28.02 | 27156 | 20846.88 | corrigir pelo preço do roçamento qual o valor com e sem BDI
|  |  | TOTAL DO ITEM 4: |  |  |  |  | 44438.42 | 0
5 |  |  | MATERIAIS E PEÇAS DO SIFÃO HIDRÁULICO | [5 empty] | 0
5.1 | COTAÇÃO | COT02 | ABRAÇADEIRA MSA BITOLA 5 3/8" a 5 7/8" | UNID. | 12 | 27.88 | 21.4 | 334.56 | 256.8
5.2 | COTAÇÃO | COT03 | ADAPTADOR SIMPLES TIPO ESPIGÃO PARA MANGOTE DE 5" | UNID. | 7 | 135.7 | 104.16 | 949.9 | 729.12 |  |  |  | 48
5.3 | COTAÇÃO | COT04 | VALVULA DE PÉ COM CRIVO EM FERRO FUNDIDO DE 5" | UNID. | 1 | 448.29 | 344.1 | 448.29 | 344.1
5.4 | COTAÇÃO | COT05 | MANGOTE DE SUCÇÃO SERIE KP - COR LARANJA 5" SERIE PESADA (ROLOS DE 50 M E 35 M) | m | 85 | 212.55 | 163.15 | 18066.75 | 13867.75
5.5 | SINAPI-I | 3916 | LUVA SIMPLES GALVANIZADA DE 5" | UNID. | 1 | 361.58 | 277.54 | 361.58 | 277.54
5.6 | SINAPI-I | 6321 | TÊ GALVANIZADO 5" X 5" | UNID. | 1 | 578.5 | 444.04 | 578.5 | 444.04
5.7 | SINAPI-I | 6027 | REGISTRO DE GAVETA LATÃO DE 4" | UNID. | 1 | 1236.55 | 949.15 | 1236.55 | 949.15
5.8 | SINAPI-I | 4183 | NIPLE DUPLO GALVANIZADO DE 4" | UNID. | 2 | 183.46 | 140.82 | 366.92 | 281.64
5.9 | SINAPI-I | 393 | LUVA DE REDUÇÃO GALVANIZADA DE 5" X 4" | UNID. | 2 | 234.36 | 179.89 | 468.72 | 359.78
5.10 | SINAPI-I | 783 | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA DE 5" X 4" | UNID. | 1 | 433.82 | 332.99 | 433.82 | 332.99
5.11 | SINAPI-I | 782 | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA DE 4" X 3" | UNID. | 1 | 158.5 | 121.66 | 158.5 | 121.66
5.12 | COTAÇÃO | COT06 | ROLO DE FITA TEFLON TIGRE 50 X18MM | UND. | 14 | 17.31 | 13.29 | 242.34 | 186.06
5.13 | SINAPI-I | 4892 | BUJÃO GALVANIADO 3" | UND. | 1 | 76.01 | 58.34 | 76.01 | 58.34
5.14 | COTAÇÃO | COT07 | CHAVE COMBINADA DA BITOLA DO SEXTAVADO DO BUJÃO GALVANIZADO 3" | UND. | 1 | 1615.34 | 1239.9 | 1615.34 | 1239.9
5.15 | SINAPI-I | 39961 | TUBO DE SILICONE INCOLOR (256 GR) COM APLICADOR | UND. | 3 | 25.43 | 19.52 | 76.29 | 58.56
|  |  | TOTAL ITEM 6 |  |  |  |  | 25414.07 | 0
6 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS | [5 empty] | 0
6.1 | SEINFRA | ED-50390 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 | % | 1.5% | 1417994.45 | 1088420.67 | 21269.92 | 1088420.67
|  |  | TOTAL ITEM 6 |  |  |  |  | 21269.92 | 0
TOTAL | [7 empty] | 1439281.72
|  | Álvaro Cézar Carvalho - Consorcio CIM-JEQ |  |  | 238.090/D-MG
|  | Assinatura do Engenheiro responsável - Consorcio |  |  | CREA
Atualização financeira
Preço anterior
743259.46
[5 empty] | Valor do barramento corrigido com 20% deacrescimo | 1727138.064
[5 empty] | Valor final necessário | 983878.604
Atualização financeira
Turmalina |  |  | 1439281.72 | Capelinha |  | 347756.75 |  | 1787038.47 |  |  | Preço anterior
[11 empty] | Valor em caixa | 743259.46
[11 empty] | VALOR A SER PAGO EM 1 ª MEDIÇÃO | 62980.9
[11 empty] | SALDO REMANESCENTE | 680278.56
[11 empty] | Valor do barramento corrigido para ultima dataBASE | 1439281.72
[11 empty] | Valor final necessário | 759003.16
[11 empty] | Valor do barramento corrigido com 20% deacrescimo | 1655173.978
[11 empty] | Valor final necessário CONSIDERANDO OS 20% | 974895.418
Note on F23: m1018707: Jazidas de empréstimo de material construtivo
Note on F24: Alvaro: VOLUME RECALCULADO PARA NOVA CONFIGURAÇÃO DA BARRAGEM DESCONTANDO A VALA JÁ ESCAVADA. 1058,83M³ DA PRIMEIRA MEDIÇÃO (NÃO EMPOLADO)
Note on F25: Alvaro: Igual ao total a ser escavado(descontando o que já foi pago) multiplicado pelo fator de empolamento de 1,19
Note on F35: JG/SEAPA: escavação de canal trecho lento 60 m seção 8,86 m² e profundidade 2,12 m
Note on D37: JG/SEAPA: Escavação trecho rápido do canal, 120 m de comprimento. Incluído valetas de ancorágem da geomembrana. Ver memória de cálculo
Note on F38: m1018707: Escavação de valetas de ancoragem ambos lados

## Orç. Turalina ÁLVARO SICOR
CIM JEQUITINHONHA Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha RUA ZECA BRUNO 131 - CAZUZA DIAMANTINA/MG Email: engcivil.cimjequitinhonha@gmail.com
PLANILHA DE CUSTO
Referência: |  | REGIÃO JEQUITINHONHA E MUCURI-SEINFRA
Mês: |  | SEINFRA: JANEIRO - 2024 // SINAPI MARÇO - 2024
U.F.: |  | MG
ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) BARRAGEM
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS BARRAGENS DE ACUMULAÇÃO |  |  |  | reserv. | 5.08 | hectares |  | BDI:
LOCAL: COMUNIDADE CÓRREGO GENTIO |  |  | TIPO - TERRA | compri. | 193.97 | metros |  | 30.28%
MUNICÍPIO: TURMALINA - MG |  |  |  | talude montante | H - 3 | talude jusante |  | H - 2,5
[5 empty] | V - 1 |  |  | V - 1
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANT. | R$
[6 empty] | UNITÁRIO COM BDI | UNITÁRIO SEM BDI | TOTAL
1 |  |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | u | 1 | 1770.69 | 1359.14 | 1770.69 | 1359.14
|  |  | TOTAL DO ITEM 1: |  |  |  |  | 1770.69 | 0
0
2 |  |  | LIMPEZA DA ÁREA DE TRABALHO | [5 empty] | 0
2.1 | SEINFRA | RO-00001 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m ( Exclui carga e transporte para bota-fora) | m² | 29467.85 | 0.68 | 0.52 | 20038.14 | 15323.28
2.2 | SEINFRA | ED-51113 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 3,00 M < H <= 5,00 M (CUT-OFF) | m3 | 6069.69 | 9.29 | 7.13 | 56387.42 | 43276.89
2.3 | SEINFRA | ED-29229 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTANCIA INFERIOR A 1 KM, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA (CUT-OFF) | m³ | 7222.9311 | 7.84 | 6.02 | 56627.78 | 43482.05
|  |  | TOTAL DO ITEM 2: |  |  |  |  | 133053.34 | 0
0
3 |  |  | MACIÇO DA BARRAGEM | [5 empty] | 0
3.1 | SEINFRA | RO-00048 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m3 e caminhão basculante de 12 m3 e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 400 a 600 m (CUT-OFF) | m3 | 9267.06 | 9.39 | 7.21 | 87017.69 | 66815.5 | ED-51105
3.2 | SEINFRA | RO-00048 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m3 e caminhão basculante de 12 m3 e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 400 a 600 m (MACIÇO) | m3 | 68279.92 | 9.39 | 7.21 | 641148.45 | 492298.22
3.3 | SEINFRA | ED-51098 | ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N. (MACIÇO) | m³ | 73669.63 | 5.75 | 4.41 | 423600.37 | 324883.07
|  |  | TOTAL DO ITEM 3: |  |  |  |  | 1151766.51 | 0
0
|  |  | CANAL SANGRADOURO | [5 empty] | 0
4.1 | SEINFRA | ED-51116 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA(CANAL TRECHO LENTO) | m³ | 531.6 | 11.22 | 8.61 | 5964.55 | 4577.08 | 531.6 | 8.8616
4.2 | SEINFRA | ED-29229 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MENOR OU IGUAL A 1KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | m³ | 691.08 | 7.84 | 6.02 | 5418.07 | 4160.3
4.3 | SEINFRA | ED-51111 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, PARA ANCORAGEM DA GEOMEMBRANA 1 MM (CANAL TRECHO RÁPIDO) | m³ | 153.6 | 11.4 | 8.75 | 1751.04 | 1344 |  |  |  | 153.6 | 1.28
4.4 | SEINFRA | ED-51111 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA(VALAS DE ANCORAGEM) | m³ | 38.4 | 11.4 | 8.75 | 437.76 | 336 | VALETA 0,4X0,4X120 |  |  | 38.4
4.5 | SEINFRA | ED-51121 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA | m³ | 38.4 | 53.27 | 40.89 | 2045.57 | 1570.18
4.6 | COTAÇÃO | COT01 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE GEOMEMBRANA DE POLIETILENO 1 MM DE ESPESSURA X 6 M DE LARGURA E 124 M DE COMPRIMENTO. EM 4 SEGMENTOS DE 31 METROS CADA UM | m² | 744 | 36.5 | 28.02 | 27156 | 20846.88 | corrigir pelo preço do roçamento qual o valor com e sem BDI
|  |  | TOTAL DO ITEM 4: |  |  |  |  | 42772.99 | 0
5 |  |  | MATERIAIS E PEÇAS DO SIFÃO HIDRÁULICO | [5 empty] | 0
5.1 | COTAÇÃO | COT02 | ABRAÇADEIRA MSA BITOLA 5 3/8" a 5 7/8" | UNID. | 12 | 27.88 | 21.4 | 334.56 | 256.8
5.2 | COTAÇÃO | COT03 | ADAPTADOR SIMPLES TIPO ESPIGÃO PARA MANGOTE DE 5" | UNID. | 7 | 135.7 | 104.16 | 949.9 | 729.12
5.3 | COTAÇÃO | COT04 | VALVULA DE PÉ COM CRIVO EM FERRO FUNDIDO DE 5" | UNID. | 1 | 448.29 | 344.1 | 448.29 | 344.1
5.4 | COTAÇÃO | COT05 | MANGOTE DE SUCÇÃO SERIE KP - COR LARANJA 5" SERIE PESADA (ROLOS DE 50 M E 35 M) | m | 85 | 212.55 | 163.15 | 18066.75 | 13867.75
5.5 | SINAPI-I | 3916 | LUVA SIMPLES GALVANIZADA DE 5" | UNID. | 1 | 361.58 | 277.54 | 361.58 | 277.54
5.6 | SINAPI-I | 6321 | TÊ GALVANIZADO 5" X 5" | UNID. | 1 | 578.5 | 444.04 | 578.5 | 444.04
5.7 | SINAPI-I | 6027 | REGISTRO DE GAVETA LATÃO DE 4" | UNID. | 1 | 1229.15 | 943.47 | 1229.15 | 943.47
5.8 | SINAPI-I | 4183 | NIPLE DUPLO GALVANIZADO DE 4" | UNID. | 2 | 183.46 | 140.82 | 366.92 | 281.64
5.9 | SINAPI-I | 3934 | LUVA DE REDUÇÃO GALVANIZADA DE 5" X 4" | UNID. | 2 | 234.36 | 179.89 | 468.72 | 359.78
5.10 | SINAPI-I | 783 | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA DE 5" X 4" | UNID. | 1 | 433.82 | 332.99 | 433.82 | 332.99
5.11 | SINAPI-I | 782 | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA DE 4" X 3" | UNID. | 1 | 158.5 | 121.66 | 158.5 | 121.66
5.12 | COTAÇÃO | COT06 | ROLO DE FITA TEFLON TIGRE 50 X18MM | UND. | 14 | 17.31 | 13.29 | 242.34 | 186.06
5.13 | SINAPI-I | 4892 | BUJÃO GALVANIADO 3" | UND. | 1 | 76.01 | 58.34 | 76.01 | 58.34
5.14 | COTAÇÃO | COT07 | CHAVE COMBINADA DA BITOLA DO SEXTAVADO DO BUJÃO GALVANIZADO 3" | UND. | 1 | 1615.34 | 1239.9 | 1615.34 | 1239.9
5.15 | SINAPI-I | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UND. | 3 | 27.49 | 21.1 | 82.47 | 63.3
|  |  | TOTAL ITEM 6 |  |  |  |  | 25412.85 | 0
6 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS | [5 empty] | 0
6.1 | PROPRIA | CPU 01 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ( ATE 200 KM) | UM | 1 | 21192.27 | 16266.711 | 21192.27 | 1039779.08
|  |  | TOTAL ITEM 6 |  |  |  |  | 21192.27 | 0
TOTAL | [7 empty] | 1375968.65
|  | Álvaro Cézar Carvalho - Consorcio CIM-JEQ |  |  | 238.090/D-MG
|  | Assinatura do Engenheiro responsável - Consorcio |  |  | CREA
Atualização financeira
Preço anterior
743259.46
[5 empty] | Valor do barramento corrigido com 20% deacrescimo | 1651162.38
[5 empty] | Valor final necessário | 907902.92
Atualização financeira
Turmalina |  |  | 1375968.65 | Capelinha |  | 347756.75 |  | 1723725.4 |  |  | Preço anterior
[11 empty] | Valor em caixa | 743259.46
[11 empty] | VALOR A SER PAGO EM 1 ª MEDIÇÃO | 62980.9
[11 empty] | SALDO REMANESCENTE | 680278.56
[11 empty] | Valor do barramento corrigido para ultima dataBASE | 1375968.65
[11 empty] | Valor final necessário | 695690.09
[11 empty] | Valor do barramento corrigido com 20% deacrescimo | 1582363.9475
[11 empty] | Valor final necessário CONSIDERANDO OS 20% | 902085.3875
Note on C23: Alvaro: ITEM/REFERENCIA modificado por mudança na planilha
Note on F23: m1018707: Jazidas de empréstimo de material construtivo
Note on F24: Alvaro: VOLUME RECALCULADO PARA NOVA CONFIGURAÇÃO DA BARRAGEM DESCONTANDO A VALA JÁ ESCAVADA. 1058,83M³ DA PRIMEIRA MEDIÇÃO (NÃO EMPOLADO)
Note on F25: Alvaro: Igual ao total a ser escavado(descontando o que já foi pago) multiplicado pelo fator de empolamento de 1,19
Note on C29: Alvaro: ITEM/REFERENCIA modificado por mudança na planilha
Note on C30: Alvaro: ITEM/REFERENCIA modificado por mudança na planilha
Note on F35: JG/SEAPA: escavação de canal trecho lento 60 m seção 8,86 m² e profundidade 2,12 m
Note on D37: JG/SEAPA: Escavação trecho rápido do canal, 120 m de comprimento. Incluído valetas de ancorágem da geomembrana. Ver memória de cálculo
Note on F38: m1018707: Escavação de valetas de ancoragem ambos lados
Note on C51: Alvaro: ITEM/REFERENCIA modificado por mudança na planilha
Note on C60: Alvaro: necessidade de criação de composição por exclusao de item anterior

## CPU 01 TURMALINA
CONSÓRCIO INTEGRADO MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO JEQUITINHONHA CNPJ: 22.835.076/0001-70 RUA ZECA BRUNO, 131 - BAIRRO CAZUZA - DIMANTINA/MG CEP: 39.100-000 TELEFONE: (38) 9 9990-1120 EMAIL: cimjequitinhonha.oficial@gmail.com ==============================================================================
CPU - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) BARRAGEM
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS BARRAGENS DE ACUMULAÇÃO |  |  | reserv. | 5.08 | hectares | BDI:
LOCAL: COMUNIDADE CÓRREGO GENTIO |  |  | compri. | 193.97 | metros | 30.28%
MUNICÍPIO: TURMALINA - MG |  |  | talude montante | H - 3 | talude jusante | H - 2,5
|  |  |  | V - 1 |  | V - 1
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
CPU - 01 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. |  |  | UNIDADE: | UN
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR | COEFICIENTE | VALOR TOTAL
SEINFRA | EQED-19708 | CAMINHÃO PLATAFORMA COM CARROCERIA CARGA SECA (TRAÇÃO:6X2¦TIPO:TRUCADO¦PESO*:23.000KG¦COMPRIMENTO*:7,40M¦LARGURA*: 2,50M¦CAPACIDADE CARROCERIA:15T¦POTÊNCIA: 230CV | CHP | 244.0777 | 1 | 244.0777
SEINFRA | EQRO-30093 | Motoniveladora Articulada capacidade de 100 a 145 HP | CHI | 120.0642 | 1 | 120.0642
SEINFRA | EQED-19708 | CAMINHÃO PLATAFORMA COM CARROCERIA CARGA SECA (TRAÇÃO:6X2¦TIPO:TRUCADO¦PESO*:23.000KG¦COMPRIMENTO*:7,40M¦LARGURA*: 2,50M¦CAPACIDADE CARROCERIA:15T¦POTÊNCIA: 230CV | CHP | 244.0777 | 1 | 244.0777
SEINFRA | EQED-27730 | ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO (TIPO: PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO¦POTÊNCIA: 111CV[82KW]¦ REFERÊNCIA: E9685 OU EQUIVALENTE¦ PESO: 11.600KG¦OPERADOR: INCLUSO) | CHI | 53.8044 | 1 | 53.8044
SEINFRA | EQED-19708 | CAMINHÃO PLATAFORMA COM CARROCERIA CARGA SECA (TRAÇÃO:6X2¦TIPO:TRUCADO¦PESO*:23.000KG¦COMPRIMENTO*:7,40M¦LARGURA*: 2,50M¦CAPACIDADE CARROCERIA:15T¦POTÊNCIA: 230CV | CHP | 244.0777 | 1 | 244.0777
SEINFRA | EQRO-30633 | Trator de Pneus 4 x 4 Potencia de 81 a 90 HP | CHI | 36.3731 | 1 | 36.3731
SEINFRA | EQED-19708 | CAMINHÃO PLATAFORMA COM CARROCERIA CARGA SECA (TRAÇÃO:6X2¦TIPO:TRUCADO¦PESO*:23.000KG¦COMPRIMENTO*:7,40M¦LARGURA*: 2,50M¦CAPACIDADE CARROCERIA:15T¦POTÊNCIA: 230CV | CHP | 244.0777 | 1 | 244.0777
SEINFRA | EQRO-1556 | Retroescavadeira de pneus com capacidade de 1,00 m³ - 63 kW | CHI | 74.958 | 1 | 74.958
SEINFRA | EQED-19708 | CAMINHÃO PLATAFORMA COM CARROCERIA CARGA SECA (TRAÇÃO:6X2¦TIPO:TRUCADO¦PESO*:23.000KG¦COMPRIMENTO*:7,40M¦LARGURA*: 2,50M¦CAPACIDADE CARROCERIA:15T¦POTÊNCIA: 230CV | CHP | 244.0777 | 1 | 244.0777
SEINFRA | EQRO-1518 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,40 m³ - 118 kW | CHI | 121.8838 | 1 | 121.8838
SEINFRA | EQRO-1598 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | CHP | 334.5569 | 1 | 334.5569
SEINFRA | EQRO-1579 | Caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 12 m³ - 188 kW | CHP | 293.9339 | 3 | 881.8017
CUSTO UNITÁRIO HORIO | [5 empty] | 2843.8306
Velocidade máxima (Vmáx) em rodovias = |  |  | 100 | Km/h | Data base | SEINFRA-01/24
Velociadade média (Vméd) de percurso = 70% da Vmáx = |  |  | 70 | Km/h
Percurso (01 trecho) = |  |  | 200 | Km
Tempo total (ida) - Mobilização = |  |  | 2.86 | h | R$ Mob. | 8133.3555
Tempo total (volta) - Desmobilização = |  |  | 2.86 | h | R$ Desmob. | 8133.3555
CUSTO UNITÁRIO | [5 empty] | 16266.711
|  | Álvaro Cézar Carvalho - Consorcio CIM-JEQ |  |  | 238.090/D-MG
|  | Assinatura do Engenheiro responsável - Consorcio |  |  | CREA

## CRONO F-F TURMALINA SICOR
CIM JEQUITINHONHA Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha RUA ZECA BRUNO 131 - CAZUZA DIAMANTINA/MG Email: engcivil.cimjequitinhonha@gmail.com
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONVENENTE: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 1375968.65 |  |  | DATA: 15/05/2024
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS BARRAGENS DE ACUMULAÇÃO |  | LOCAL: COMUNIDADE CÓRREGO GENTIO - TURMALINA |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 04 meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 0.1287% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 1770.69 | 1770.69 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1770.69
2 | LIMPEZA DA ÁREA DE TRABALHO | Físico % | 9.67% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 133053.34 | 133053.34 | 0 | 0 | 0 |  |  | 133053.34
3 | MACIÇO DA BARRAGEM | Físico % | 83.71% | 10% | 30% | 50% | 10% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 1151766.51 | 115176.651 | 345529.953 | 575883.255 | 115176.651 |  |  | 1151766.51
4 | CANAL SANGRADOURO | Físico % | 3.109% | 10% | 30% | 50% | 10% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 42772.99 | 4277.299 | 12831.897 | 21386.495 | 4277.299 |  |  | 42772.99
5 | MATERIAIS E PEÇAS DO SIFÃO HIDRÁULICO | Físico % | 1.847% | 10% | 30% | 50% | 10% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 25412.85 | 2541.285 | 7623.855 | 12706.425 | 2541.285 |  |  | 25412.85
6 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS | Físico % | 1.54% | 50% | 0% | 0% | 50% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 21192.27 | 10596.135 | 0 | 0 | 10596.135 |  |  | 21192.27
| TOTAL | Físico % | 100% | 19.43% | 26.6% | 44.33% | 9.636% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 1375968.65 | 267415.4 | 365985.705 | 609976.175 | 132591.37 |  |  | 1375968.65
Observações:
| Assinatura do engenheiro/arquiteto/técnico em edificaçõe/técnico em estradas responsável |  |  | CREA ou CAU
Assinatura do Representante Legal do Consórcio
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899
Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG